## Sheet1
| Informasi |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember
| Program | Kegiatan | Jadwal | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W44 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
50 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Diseminasi Publikasi Indikator Konstruksi Triwulan IV 2025 - Triwulan III 2026 | M5 Maret 2026 | bar: Maret W4
49 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Pengolahan Data dan Analisis di BPS Pusat | M3 Februari-M4 Maret 2026 | bar: Februari W2 to Maret W3
48 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Pemeriksaan isian e-form SKTR Triwulan IV 2025 - Triwulan III 2026 | M1 Januari-M2 Februari 2026 | bar: Januari W1 to Februari W1
47 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Pendataan Lapangan Perusahaan SKTR Triwulan IV 2025 - Triwulan III 2026 | M1-M5 Januari 2026 | bar: Januari W5
46 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Pelatihan Innas-Inda-Petugas Survei Konstruksi | Februari 2026 | bar: Januari W5
45 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Pengiriman Daftar Sampel SKTR 2026 melalui Drive | M4 Januari-M1 Februari 2026 | bar: Januari W4 to Januari W5
44 | Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) 2026 | Penyiapan SKTR 2026 | Oktober 2025-Maret 2026 | bar: Januari W1 to Februari W4
42 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Pengolahan Data dan Analisis di BPS Pusat | Oktober-Desember 2026 | bar: Oktober W1 to Desember W1
37 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Penyiapan SKTH 2025 | Oktober 2025-M1 Februari 2026 | bar: Januari W1 to Januari W5
40 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Pendataan Lapangan Perusahaan SKTH 2025 | Maret-September 2026 | bar: Februari W4 to September W1
39 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Pelatihan Innas-Inda-Petugas Survei Konstruksi | Februari 2026 | bar: Januari W5
41 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Pemeriksaan isian e-form SKTH 2025 | Maret-Oktober 2026 | bar: Februari W4 to Oktober W1
38 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Pengiriman Daftar Sampel SKTH 2025 melalui Drive | M4 Januari-M1 Februari 2026 | bar: Januari W4 to Januari W5
43 | Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2025 | Diseminasi Publikasi Statistik Konstruksi 2025 | M5 Desember 2026 | bar: Desember W5
35 | Survei PE Triwulanan | Pengolahan Data dan Analisis | M4 Januari - M1 Februari 2026 | bar: Januari W4 to Januari W5
34 | Survei PE Triwulanan | Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri | M1 - M3 Januari 2026 | bar: Januari W3
33 | Survei PE Triwulanan | Pencacahan Usaha/Perusahaan | M1 - M3 Januari 2026 | bar: Januari W3
25 | Survei PE Tahunan | Updating Perusahaan | Maret - April 2026 | bar: Februari W4 to April W1
32 | Survei PE Tahunan | Upload Publikasi dokumen | Desember 2026 | bar: Desember W1
31 | Survei PE Tahunan | Penyusunan Publikasi | November - Desember 2026 | bar: Oktober W44 to Desember W1
30 | Survei PE Tahunan | Pengolahan Data | September - November 2026 | bar: September W1 to Oktober W44
29 | Survei PE Tahunan | Pengawasan Lapangan | Agustus - Oktober 2026 | bar: Juli W5 to Oktober W1
28 | Survei PE Tahunan | Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri | Agustus - Oktober 2026 | bar: Juli W5 to Oktober W1
27 | Survei PE Tahunan | Pencacahan Usaha/Perusahaan | Agustus - Oktober 2026 | bar: Juli W5 to Oktober W1
26 | Survei PE Tahunan | Pengiriman Daftar Sampel | Juni - Juli 2026 | bar: Juni W1 to Juli W1
24 | Survei PE Tahunan | Pelatihan | Februari 2026 | bar: Januari W5
23 | Survei PE Tahunan | Pengutipan Perusahaan PE | Januari - Februari 2026 | bar: Januari W1 to Januari W5
14 | Survei IMK Triwulanan | Pencacahan Sampel | 2 - 20 Januari 2026 | bar: Januari W3
16 | Survei IMK Triwulanan | Simulasi dan Verifikasi Indeks Produksi IMK Provinsi | 13 - 26 Januari 2026 | bar: Januari W4
15 | Survei IMK Triwulanan | Pemeriksaan | 8 - 23 Januari 2026 | bar: Januari W4
22 | Survei IMK Tahunan | Verifikasi konsistensi dan kewajaran isian | 1 - 30 Oktober 2026 | bar: Oktober W44
21 | Survei IMK Tahunan | Pemeriksaan sampel | 11 - 30 September 2026 | bar: Oktober W1
20 | Survei IMK Tahunan | Pencacahan Sample (Daftar VIMK26-S2) | 1 - 22 September 2026 | bar: September W4
18 | Survei IMK Tahunan | Pemeriksaan Listing (VIMK26-L2) | 7 - 28 Agustus 2026 | bar: Agustus W3
17 | Survei IMK Tahunan | Listing | 1 - 26 Agustus 2026 | bar: Agustus W3
19 | Survei IMK Tahunan | Alokasi Sample | 18 - 31 Agustus 2026 | bar: Agustus W4
97 | Survei IBS Triwulanan (Tw IV) | Pendataan (CAWI dan PAPI) | 1 Januari - 20 Januari 2026 | bar: Januari W1 to Januari W3
98 | Survei IBS Triwulanan (Tw IV) | Pemeriksaan, Editing, Coding, Entri | M1 Januari - M4 Maret 2026 | bar: Januari W1 to Maret W3
99 | Survei IBS Triwulanan (Tw IV) | Penghitungan Angka Indeks | M2 Januari - M1 Februari 2026 | bar: Januari W2 to Januari W5
100 | Survei IBS Triwulanan (Tw IV) | Justifikasi Daerah | M2 Januari - M1 Februari 2026 | bar: Januari W2 to Januari W5
93 | Survei IBS Triwulanan (Tw III) | Pendataan (CAWI dan PAPI) | 1 Oktober - 20 Oktober 2026 | bar: Oktober W1 to Oktober W3
94 | Survei IBS Triwulanan (Tw III) | Pemeriksaan, Editing, Coding, Entri | M1 Oktober - M4 Desember 2026 | bar: Oktober W1 to Desember W4
95 | Survei IBS Triwulanan (Tw III) | Penghitungan Angka Indeks | M2 Oktober - M1 November 2026 | bar: Oktober W2 to Oktober W44
96 | Survei IBS Triwulanan (Tw III) | Justifikasi Daerah | M2 Oktober - M1 November 2026 | bar: Oktober W2 to Oktober W44
90 | Survei IBS Triwulanan (Tw II) | Pemeriksaan, Editing, Coding, Entri | M1 Juli - M4 September 2026 | bar: Juli W1 to September W4
92 | Survei IBS Triwulanan (Tw II) | Justifikasi Daerah | M2 Juli - M1 Agustus 2026 | bar: Juli W2 to Juli W5
89 | Survei IBS Triwulanan (Tw II) | Pendataan (CAWI dan PAPI) | 1 Juli - 20 Juli 2026 | bar: Juli W1 to Juli W3
91 | Survei IBS Triwulanan (Tw II) | Penghitungan Angka Indeks | M2 Juli - M1 Agustus 2026 | bar: Juli W2 to Juli W5
86 | Survei IBS Triwulanan (Tw I) | Pemeriksaan, Editing, Coding, Entri | M1 April - M4 Juni 2026 | bar: April W1 to Juni W4
87 | Survei IBS Triwulanan (Tw I) | Penghitungan Angka Indeks | M2 April - M1 Mei 2026 | bar: April W2 to April W5
88 | Survei IBS Triwulanan (Tw I) | Justifikasi Daerah | M2 April - M1 Mei 2026 | bar: April W2 to April W5
85 | Survei IBS Triwulanan (Tw I) | Pendataan (CAWI dan PAPI) | 1 April - 20 April 2026 | bar: April W1 to April W3
6 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Pelatihan Petugas | M4 Februari | bar: Februari W3
13 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Tabulasi Akhir dan Penyusunan Publikasi (Desember 2026 - April 2027) | M1 Desember - M5 Desember | bar: Desember W1 to Desember W5
7 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Pencacahan STPIM | M1 Maret - M5 Juli | bar: Februari W4 to Juli W5
8 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Pemeriksaan, Editing, Coding, Entri dokumen Survei IBS Tahunan | M3 April - M1 Agustus | bar: April W3 to Juli W5
9 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Verifikasi konsistensi dan kewajaran data entri | M3 April - M5 September | bar: April W3 to Oktober W1
10 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Cleaning data, tabulasi dan analisis awal | M1 Oktober - M5 November | bar: Oktober W1 to November W4
11 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Tabulasi hasil | M1 Desember - M5 Desember | bar: Desember W1 to Desember W5
12 | Survei IBS Tahunan - Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur - STPIM 2025 | Evaluasi dan verifikasi hasil estimasi seluruh provinsi | M1 Desember - M5 Desember | bar: Desember W1 to Desember W5
0 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Penyiapan Frame DPA oleh PMSS | M1 Januari - M2 Januari | bar: Januari W1 to Januari W2
4 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Finalisasi Pemutakhiran DPA 2025 | M1 Juli - M5 Agustus | bar: Juli W1 to Agustus W4
3 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Pemeriksaan/Pengawasan DPA | M1 Mei - M5 Juni | bar: April W5 to Juli W1
2 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Pemutakhiran DPA | M1 Maret - M5 Mei | bar: Februari W4 to Mei W4
1 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Pelatihan Petugas | M4 Februari | bar: Februari W3
5 | Survei IBS Tahunan - Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Tabulasi Direktori Perusahaan Industri | M1 - M5 September | bar: Oktober W1
76 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Persiapan | M1-M5 Januari | bar: Januari W5
84 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Sinkronisasi data SP-Palawija | M2 Januari-Desember | bar: Januari W2 to Desember W1
83 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Entri data SP-Palawija bulanan | M1-M2 Januari-Desember | bar: Januari W2 to Desember W1
82 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Entri data SP-Lahan tahunan | M1 Januari | bar: Januari W1
81 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Pelatihan Petugas | M5 Desember 2025 | bar: Januari W1; Desember W5
80 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Persiapan | M4 Desember 2025 | bar: Januari W1; Desember W4
79 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Pemeriksaan Lapangan Perkebunan tahun 2026 | M1 Maret -M4 Juli | bar: Februari W4 to Juli W4
78 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Pendataan Lapangan Perkebunan tahun 2026 | M1 Maret -M4 Juli | bar: Februari W4 to Juli W4
77 | STATISTIK TANAMAN PANGAN, Perkebunan dan Hortikultura | Pelatihan Petugas | M1 - M2 Februari | bar: Februari W1
70 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pendataan Lapangan KSA tahun 2026 | M4-M5 Januari - M4-M5 Desember | bar: Januari W5 to Desember W5
75 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pemeriksaan Lapangan Ubinan | M1 Januari 2026-M5 April 2026 | bar: Januari W1 to April W5
73 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pelatihan Innas-Inda-Petugas Ubinan | Januari 2026 | bar: Januari W1 to Januari W4
72 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Listing Ubinan | M3-M5 Desember 2025 | bar: Januari W1; Desember W5
71 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pemeriksaan Lapangan KSA tahun 2026 | M4-M5 Januari - M4-M5 Desember | bar: Januari W5 to Desember W5
69 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pelatihan Petugas | M2 - M3 Januari | bar: Januari W3
68 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Persiapan | M1 Januari | bar: Januari W1
74 | Statistik Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | Pendataan Lapangan Ubinan | M1 Januari 2026-M5 April 2026 | bar: Januari W1 to April W5
63 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pemeriksaan Lapangan SKP tahun 2026 | M3 September - M3 Oktober | bar: September W3 to Oktober W3
60 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Persiapan | M1-M2 Agustus | bar: Agustus W1
61 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pelatihan Petugas | M1-M2 September | bar: September W2
62 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pendataan Lapangan SKP tahun 2026 | M3 September - M3 Oktober | bar: September W3 to Oktober W3
64 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Penyiapan PIT 2026 | Oktober 2025-Maret 2026 | bar: Januari W1 to Februari W4
65 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pelatihan Innas-Inda-Petugas PIT | Januari 2026 | bar: Januari W1
66 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pendataan Lapangan PIT Triwulan IV 2025 - Triwulan III 2026 | M1-M5 Januari 2026 | bar: Januari W5
67 | Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | Pemeriksaan isian PIT Triwulan IV 2025 - Triwulan III 2026 | M1 Januari-M2 Februari 2026 | bar: Januari W1 to Februari W1
36 | Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi 2026 | Pelaksanaan Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi ke OPD/Instansi/Asosiasi | Januari-Februari 2026 | bar: Januari W1 to Januari W5
59 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Direktori Perusahaan Konstruksi, 2026 | 31 Des 2026
58 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Konstruksi Dalam Angka, 2026 | 31 Des 2026
57 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Statistik Konstruksi, 2025 | 31 Des 2026
56 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Benchmark Indeks Konstruksi (2016=100), 2019–2024 | 30 Okt 2026
55 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Benchmark Statistik Konstruksi, 2019–2024 | 30 Okt 2026
54 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Indikator Konstruksi, Triwulan III-2026 | 31 Des 2026
53 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Indikator Konstruksi, Triwulan II-2026 | 2026-09-30 | bar: September W4
52 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Indikator Konstruksi, Triwulan I-2026 | 2026-06-30 | bar: Juni W4
51 | Diseminasi Publikasi Konstruksi 2026 | Indikator Konstruksi, Triwulan IV-2025 | 2026-03-31 | bar: Maret W4