## Sheet1
| Informasi |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember
| Program | Kegiatan | Mulai | Selesai | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W44 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
0 | Sakernas Februari | Workshop Intama (Nov 2025) | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | bar: Januari W1
1 | Sakernas Februari | Pelatihan/Briefing Petugas Lapangan | 13 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | bar: Januari W3 to Januari W4
2 | Sakernas Februari | Pemutahiran Muatan SLS | 24 Jan 2026 | 07 Feb 2026 | bar: Januari W4 to Februari W1
3 | Sakernas Februari | Pendataan Rumah Tangga Sampel | 08 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | bar: Februari W1 to Februari W4
4 | Sakernas Februari | Pengolahan Data | 16 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | bar: Februari W3 to April W1
5 | Sakernas Februari | Vicon Hasil Sakernas | 28 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | bar: April W5
6 | Sakernas Februari | Rilis | 05 May 2026 | 05 May 2026 | bar: Mei W1
7 | Sakernas Februari | Penyusunan Laporan/Publikasi | 01 May 2026 | 30 Jun 2026 | bar: April W5 to Juli W1
8 | Sakernas Mei & TUS | Penyusunan Instrumen | 01 Feb 2026 | 30 Apr 2026 | bar: Januari W5 to April W5
9 | Sakernas Mei & TUS | Pelatihan/Briefing Petugas Lapangan | 13 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | bar: April W3 to April W4
10 | Sakernas Mei & TUS | Pemutahiran Muatan SLS | 24 Apr 2026 | 07 May 2026 | bar: April W4 to Mei W1
11 | Sakernas Mei & TUS | Pendataan Rumah Tangga Sampel (Termasuk TUS) | 08 May 2026 | 30 May 2026 | bar: Mei W1 to Mei W4
12 | Sakernas Mei & TUS | Pengolahan Data | 12 May 2026 | 26 Jun 2026 | bar: Mei W2 to Juni W4
13 | Sakernas Mei & TUS | Vicon Hasil Sakernas | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | bar: Juli W5
14 | Sakernas Mei & TUS | Rilis | 05 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | bar: Agustus W1
15 | Sakernas Mei & TUS | Penyusunan Laporan/Publikasi | 01 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | bar: Juli W5 to Oktober W1
16 | Sakernas Agustus | Workshop Intama | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | bar: Juni W3 to Juni W4
17 | Sakernas Agustus | Pelatihan Innas (MOOC & PJJ) | 24 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | bar: Juni W4 to Juli W1
18 | Sakernas Agustus | Pelatihan Inda | 01 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | bar: Juli W1 to Juli W2
19 | Sakernas Agustus | Pelatihan/Briefing Petugas Lapangan | 13 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | bar: Juli W3 to Juli W4
20 | Sakernas Agustus | Pemutahiran Muatan SLS | 24 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | bar: Juli W4 to Agustus W1
21 | Sakernas Agustus | Pendataan Rumah Tangga Sampel | 08 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | bar: Agustus W1 to September W1
22 | Sakernas Agustus | Pengolahan Data | 12 Aug 2026 | 29 Sep 2026 | bar: Agustus W2 to Oktober W1
23 | Sakernas Agustus | Vicon Hasil Sakernas | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | bar: Oktober W44
24 | Sakernas Agustus | Rilis | 05 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | bar: November W1
25 | Sakernas Agustus | Penyusunan Laporan/Publikasi | 01 Nov 2026 | 31 Dec 2026 | bar: Oktober W44 to Desember W5
26 | Sakernas November | Pelatihan/Briefing Petugas Lapangan | 12 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | bar: Oktober W3 to Oktober W4
27 | Sakernas November | Pemutahiran Muatan SLS | 26 Oct 2026 | 07 Nov 2026 | bar: Oktober W44 to November W1
28 | Sakernas November | Pendataan Rumah Tangga Sampel | 08 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | bar: November W1 to November W4
29 | Sakernas November | Pengolahan Data | 12 Nov 2026 | 29 Dec 2026 | bar: November W2 to Desember W5
30 | Sakernas November | Vicon Hasil Sakernas | 28 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | bar: Desember W5
31 | Sakernas November | Rilis | 05 Feb 2027 | 05 Feb 2027 | bar: Desember W5
32 | Sakernas November | Penyusunan Laporan/Publikasi | 01 Feb 2027 | 31 Mar 2027 | bar: Desember W5
33 | Susenas Maret & Seruti I | Pelatihan Petugas | 12 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | bar: Januari W3 to Januari W4
34 | Susenas Maret & Seruti I | Pemutakhiran | 21 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | bar: Januari W4 to Januari W5
35 | Susenas Maret & Seruti I | Pendataan | 01 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | bar: Januari W5 to Februari W3
36 | Susenas Maret & Seruti I | Monitoring Pendataan Website | 04 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | bar: Februari W1 to Februari W3
37 | Susenas Maret & Seruti I | Pengolahan | 05 Feb 2026 | 18 Mar 2026 | bar: Februari W1 to Maret W3
38 | Susenas September & Seruti III | Pelatihan Innas | 20 Jul 2026 | 05 Aug 2026 | bar: Juli W4 to Agustus W1
39 | Susenas September & Seruti III | Pelatihan Petugas | 12 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | bar: Agustus W2 to September W1
40 | Susenas September & Seruti III | Pemutakhiran | 01 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | bar: September W1
41 | Susenas September & Seruti III | Pendataan | 07 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | bar: September W2 to September W3
42 | Susenas September & Seruti III | Monitoring Pendataan Website | 11 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | bar: September W2 to September W4
43 | Susenas September & Seruti III | Pengolahan | 02 Sep 2026 | 20 Oct 2026 | bar: September W1 to Oktober W4
44 | Seruti Triwulan II | Pendataan | 10 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | bar: Juni W2 to Juli W1
45 | Seruti Triwulan II | Monitoring Pendataan Website | 13 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | bar: Juni W2 to Juli W1
46 | Seruti Triwulan II | Pengolahan | 14 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | bar: Juni W2 to Juli W4
47 | Seruti Triwulan IV | Pendataan | 11 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | bar: November W2 to Desember W1
48 | Seruti Triwulan IV | Monitoring Pendataan Website | 13 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | bar: November W2 to Desember W1
49 | Seruti Triwulan IV | Pengolahan | 14 Nov 2026 | 31 Dec 2026 | bar: November W2 to Desember W5
50 | SNLIK 2026 | Pelatihan Petugas | 12 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | bar: Januari W3 to Januari W4
51 | SNLIK 2026 | Updating Listing | 26 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | bar: Januari W5 to Februari W1
52 | SNLIK 2026 | Pendataan | 04 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | bar: Februari W1 to Februari W3
53 | SNLIK 2026 | Pengolahan | 05 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | bar: Februari W1 to Februari W3
54 | DTSEN | Pengelolaan Integrasi DTSEN (Ongoing) | 01 Jan 2026 | 31 Dec 2026 | bar: Januari W1 to Desember W5
55 | Publikasi Kesra | Rilis Publikasi | 04 Dec 2026 | 04 Dec 2026 | bar: Desember W1
56 | Podes 2026 | Finalisasi Instrumen | 01 Jan 2026 | 28 Feb 2026 | bar: Januari W1 to Februari W4
57 | Podes 2026 | Pelatihan Innas/Inda | 01 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | bar: Februari W4 to April W1
58 | Podes 2026 | Pelatihan Petugas | 01 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | bar: April W1 to April W3
59 | Podes 2026 | Pelaksanaan Lapangan | 15 Apr 2026 | 14 May 2026 | bar: April W3 to Mei W2
60 | Podes 2026 | Pemeriksaan & Pengolahan Data | 15 Apr 2026 | 31 Aug 2026 | bar: April W3 to September W1
61 | Podes 2026 | Rekonsiliasi Finalisasi Data | 01 Jun 2026 | 31 Aug 2026 | bar: Juni W1 to September W1
62 | Desa Cantik | Pelatihan Pembina | 01 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | bar: Februari W4 to Maret W2
63 | Desa Cantik | Sosialisasi | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | bar: April W1 to April W2
64 | Desa Cantik | Pendampingan Desa | 08 Apr 2026 | 31 Jul 2026 | bar: April W2 to Juli W5
65 | Desa Cantik | Penilaian Mandiri | 01 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | bar: Juli W5 to Agustus W2
66 | Desa Cantik | Verifikasi Provinsi | 15 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | bar: Agustus W2 to Agustus W3
67 | Desa Cantik | Desk Evaluation | 22 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | bar: Agustus W3 to September W1
68 | Desa Cantik | Field Evaluation | 01 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | bar: September W1 to September W3
69 | Desa Cantik | Pleno Akhir Penilaian | 08 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | bar: September W2 to September W3
70 | Desa Cantik | Penganugerahan | 26 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | bar: September W4
71 | Statistik Politik & Keamanan | Pengumpulan & Entri Data | 01 Feb 2026 | 30 Aug 2026 | bar: Januari W5 to Agustus W4
72 | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | FGD Provinsi | 02 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | bar: Februari W1 to Februari W2
73 | Kemiskinan | Vicon Kemiskinan & Ketimpangan | 08 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | bar: Juli W2
74 | Kemiskinan | Rilis Kemiskinan Maret 2026 | 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | bar: Juli W3
75 | Kemiskinan | Rekonsiliasi Penghitungan | 14 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | bar: September W3