## Sheet1
| Informasi |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember
| Program | Kegiatan | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
0 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Mengolah Data PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Februari W9
1 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Menyusun Tabel/Grafik PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Februari W9
2 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Melakukan Analisis PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Maret W10
3 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Menyusun Naskah Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Maret W10
4 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Menyusun Infografis Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Maret W11
5 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Menyusun Layout dan Cover Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Maret W11
6 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Memeriksa Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha | bar: Maret W12
7 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Melakukan Perbaikan Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Pemeriksaan | bar: Maret W12
8 | Publikasi Neraca Produksi yang Berkualitas | Mengirimkan Hasil Publikasi ke IPDS | bar: Maret W12
9 | SKTNP Tambahan | Mengikuti pelatihan Inda SKTNP sebagai peserta aktif | bar: Februari W8 to Februari W9
10 | SKTNP Tambahan | Melakukan alokasi sampel SKTNP | bar: Januari W1; April W14; Juni W26; Oktober W40
11 | SKTNP Tambahan | Melakukan pemeriksaan sampel SKTNP | bar: Januari W1; April W14; Juni W26; Oktober W40
12 | SKTNP Tambahan | Melakukan alokasi petugas lapangan SKTNP | bar: Januari W1; April W14; Juni W26; Oktober W40
13 | SKTNP Tambahan | Melakukan pengumpulan data SKTNP | bar: Januari W1 to Januari W2; April W14 to April W15; Juni W26 to Juli W27; Oktober W40 to Oktober W41
14 | SKTNP Tambahan | Melakukan pemeriksaan data SKTNP | bar: Januari W1 to Januari W2; April W14 to April W15; Juni W26 to Juli W27; Oktober W40 to Oktober W41
15 | SKTNP Tambahan | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKTNP | bar: Januari W1 to Januari W2; April W14 to April W15; Juni W26 to Juli W27; Oktober W40 to Oktober W41
16 | SKTNP Tambahan | Melakukan Entri data SKTNP | bar: Januari W2 to Januari W3; April W15 to April W16; Juli W27 to Juli W28; Oktober W41 to Oktober W42
17 | SKTNP Tambahan | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKTNP | bar: Januari W2 to Januari W3; April W15 to April W16; Juli W27 to Juli W28; Oktober W41 to Oktober W42
18 | SKNP | Mengikuti pelatihan Inda SKNP sebagai peserta aktif | bar: Mei W19 to Mei W20
19 | SKNP | Mengikuti pelatihan petugas SKNP sebagai peserta aktif | bar: Mei W20
20 | SKNP | Melakukan alokasi sampel SKNP | bar: Mei W20
21 | SKNP | Melakukan pemeriksaan sampel SKNP | bar: Mei W20 to Mei W21
22 | SKNP | Melakukan alokasi petugas lapangan SKNP | bar: Mei W20
23 | SKNP | Melakukan pengumpulan data SKNP | bar: Mei W21; Juni W23 to Agustus W34
24 | SKNP | Melakukan pemeriksaan data SKNP | bar: Juni W23 to Agustus W34
25 | SKNP | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKNP | bar: Juni W23 to Agustus W34
26 | SKNP | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKNP | bar: Juni W23 to Agustus W34
27 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Kompilasi data dari SM dan sumber lain PDRB Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
28 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Mengolah data untuk Penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
29 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Menghitung PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
30 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Mengumpulkan Fenomena Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
31 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Memeriksa Fenomena Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulanan | bar: Januari W3 to Januari W4; April W16 to April W17; Juli W29 to Juli W30; Oktober W42 to Oktober W43
32 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Mengirim/Upload angka PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Fenomena ke BPS Provinsi Sulawesi Tenggara | bar: Januari W4; April W17; Juli W30; Oktober W43
33 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Brainstorming Hasil Penghitungan PDRB dengan Kabupaten/Kota Triwulanan | bar: Januari W2; April W15; Juli W28; Oktober W41
34 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Evaluasi dan Rekonsiliasi PDRB Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W5 to Februari W6; April W18 to Mei W19; Juli W31 to Agustus W32; Oktober W44 to November W45
35 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Revisi Angka PDRB Menurut Lapangan Usaha | bar: Februari W6 to Februari W8; Mei W19 to Mei W21; Agustus W32 to Agustus W34; November W45 to November W47
36 | PDRB Menurut Lapangan Usaha | Menyiapkan Angka Rilis PDRB untuk diupload di website | bar: Februari W8 to Februari W9; Juni W23; September W36; Desember W49
37 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Mengolah Data PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: Maret W12
38 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Menyusun Tabel/Grafik PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: Maret W12
39 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Melakukan Analisis PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: April W14
40 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Menyusun Naskah Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: April W14
41 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Menyusun Infografis Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: April W15
42 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Menyusun Layout dan Cover Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: April W15
43 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Memeriksa Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran | bar: April W16
44 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Melakukan Perbaikan Publikasi PDRB Kabupaten Buton Utara Menurut Pengeluaran Berdasarkan Pemeriksaan | bar: April W16
45 | Publikasi Neraca Pengeluaran yang Berkualitas | Mengirimkan Hasil Publikasi ke IPDS | bar: April W17
46 | SKLNPT | Mengikuti pelatihan Inda SKLNPT sebagai peserta aktif | bar: Februari W9 to Maret W10
47 | SKLNPT | Melakukan alokasi sampel SKLNPT | bar: Maret W12; Juni W26; September W39; November W47
48 | SKLNPT | Melakukan pemeriksaan sampel SKLNPT | bar: Maret W12; Juni W26; September W39; November W47
49 | SKLNPT | Melakukan alokasi petugas lapangan SKLNPT | bar: April W14; Juli W27; Oktober W40; Desember W49
50 | SKLNPT | Melakukan pengumpulan data SKLNPT | bar: April W14 to April W15; Juli W27 to Juli W28; Oktober W40 to Oktober W41; Desember W49 to Desember W50
51 | SKLNPT | Melakukan pemeriksaan data SKLNPT | bar: April W14 to April W15; Juli W27 to Juli W28; Oktober W40 to Oktober W41; Desember W49 to Desember W50
52 | SKLNPT | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKLNPT | bar: April W14 to April W15; Juli W27 to Juli W28; Oktober W40 to Oktober W41; Desember W49 to Desember W50
53 | SKLNPT | Melakukan Entri data SKLNPT | bar: April W14 to April W15; Juli W27 to Juli W28; Oktober W40 to Oktober W41; Desember W49 to Desember W50
54 | SKLNPT | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKLNPT | bar: April W14 to April W15; Juli W27 to Juli W28; Oktober W40 to Oktober W41; Desember W49 to Desember W50
55 | Data Sekunder | Melakukan pengumpulan data Data Pelengkap PDRB/Data Sekunder/Snaper | bar: Januari W1 to Januari W3; April W14 to April W16; Juli W27 to Juli W29; Oktober W40 to Oktober W42
56 | Data Sekunder | Melakukan pemeriksaan data Data Pelengkap PDRB/Data Sekunder | bar: Januari W1 to Januari W3; April W14 to April W16; Juli W27 to Juli W29; Oktober W40 to Oktober W42
57 | Data Sekunder | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan Data Pelengkap PDRB/Data Sekunder | bar: Januari W1 to Januari W3; April W14 to April W16; Juli W27 to Juli W29; Oktober W40 to Oktober W42
58 | Data Sekunder | Melakukan koordinasi teknis Data Pelengkap PDRB/Data Sekunder | bar: Januari W1 to Januari W3; April W14 to April W16; Juli W27 to Juli W29; Oktober W40 to Oktober W42
59 | Data Sekunder | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SNAPER | bar: Januari W1 to Januari W3; April W14 to April W16; Juli W27 to Juli W29; Oktober W40 to Oktober W42
60 | SKSPPI | Mengikuti pelatihan Inda SKSPPI sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
61 | SKSPPI | Mengikuti pelatihan petugas SKSPPI sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
62 | SKSPPI | Melakukan alokasi sampel SKSPPI | bar: Juni W26
63 | SKSPPI | Melakukan pemeriksaan sampel SKSPPI | bar: Juni W26
64 | SKSPPI | Melakukan alokasi petugas lapangan SKSPPI | bar: Juni W26
65 | SKSPPI | Melakukan pengumpulan data SKSPPI | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
66 | SKSPPI | Melakukan pemeriksaan data SKSPPI | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
67 | SKSPPI | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKSPPI | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
68 | SKSPPI | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKSPPI | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
69 | SKPS | Mengikuti pelatihan Inda SKPS sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
70 | SKPS | Mengikuti pelatihan petugas SKPS sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
71 | SKPS | Melakukan alokasi sampel SKPS | bar: Juni W26
72 | SKPS | Melakukan pemeriksaan sampel SKPS | bar: Juni W26
73 | SKPS | Melakukan alokasi petugas lapangan SKPS | bar: Juni W26
74 | SKPS | Melakukan pengumpulan data SKPS | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
75 | SKPS | Melakukan pemeriksaan data SKPS | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
76 | SKPS | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKPS | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
77 | SKPS | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKPS | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
78 | SKSIP | Mengikuti pelatihan Inda SKSIP sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
79 | SKSIP | Mengikuti pelatihan petugas SKSIP sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
80 | SKSIP | Melakukan alokasi sampel SKSIP | bar: Juni W26
81 | SKSIP | Melakukan pemeriksaan sampel SKSIP | bar: Juni W26
82 | SKSIP | Melakukan alokasi petugas lapangan SKSIP | bar: Juni W26
83 | SKSIP | Melakukan pengumpulan data SKSIP | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
84 | SKSIP | Melakukan pemeriksaan data SKSIP | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
85 | SKSIP | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan SKSIP | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
86 | SKSIP | Melakukan koordinasi teknis pendataan SKSIP | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
87 | Updeting DIrectori LNPRT | Mengikuti pelatihan Inda Updeting DIrectori LNPRT sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
88 | Updeting DIrectori LNPRT | Mengikuti pelatihan petugas Updeting DIrectori LNPRT sebagai peserta aktif | bar: Juni W26
89 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan alokasi sampel Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juni W26
90 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan pemeriksaan sampel Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juni W26
91 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan alokasi petugas lapangan Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juni W26
92 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan pengumpulan data Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
93 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan pemeriksaan data Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
94 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan monitoring dan evaluasi progres pendataan Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
95 | Updeting DIrectori LNPRT | Melakukan koordinasi teknis pendataan Updeting DIrectori LNPRT | bar: Juli W27 to Agustus W34; September W36 to September W39
96 | PDRB Menurut Pengeluaran | Kompilasi data dari SM dan sumber lain PDRB Kabupaten/Kota Menurut Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
97 | PDRB Menurut Pengeluaran | Mengolah data untuk Penghitungan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
98 | PDRB Menurut Pengeluaran | Menghitung PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
99 | PDRB Menurut Pengeluaran | Mengumpulkan Fenomena Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W1 to Januari W4; April W14 to April W17; Juli W27 to Juli W30; Oktober W40 to Oktober W43
100 | PDRB Menurut Pengeluaran | Memeriksa Fenomena Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W3 to Januari W4; April W16 to April W17; Juli W29 to Juli W30; Oktober W42 to Oktober W43
101 | PDRB Menurut Pengeluaran | Mengirim/Upload angka PDRB Menurut Pengeluaran dan Fenomena ke BPS Provinsi Sulawesi Tenggara | bar: Januari W4; April W17; Juli W30; Oktober W43
102 | PDRB Menurut Pengeluaran | Brainstorming Hasil Penghitungan PDRB dengan Kabupaten/Kota Triwulanan | bar: Januari W2; April W15; Juli W28; Oktober W41
103 | PDRB Menurut Pengeluaran | Evaluasi dan Rekonsiliasi PDRB Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Triwulanan | bar: Januari W5 to Februari W6; April W18 to Mei W19; Juli W31 to Agustus W32; Oktober W44 to November W45
104 | PDRB Menurut Pengeluaran | Revisi Angka PDRB Menurut Pengeluaran | bar: Februari W6 to Februari W8; Mei W19 to Mei W21; Agustus W32 to Agustus W34; November W45 to November W47
105 | PDRB Menurut Pengeluaran | Menyiapkan Angka Rilis PDRB untuk diupload di website | bar: Februari W8 to Februari W9; Juni W23; September W36; Desember W49
106 | IPM | Mengolah Data Pendukung IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
107 | IPM | Menyusun Tabel/Grafik IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
108 | IPM | Melakukan Analisis IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
109 | IPM | Menyusun Naskah Publikasi IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
110 | IPM | Menyusun Infografis Publikasi IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
111 | IPM | Menyusun Layout dan Cover Publikasi IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
112 | IPM | Memeriksa Publikasi IPM Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Desember W51
113 | Statda | Mengolah Data Pendukung Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
114 | Statda | Menyusun Tabel/Grafik Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
115 | Statda | Melakukan Analisis Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
116 | Statda | Menyusun Naskah Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
117 | Statda | Menyusun Infografis Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
118 | Statda | Menyusun Layout dan Cover Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
119 | Statda | Memeriksa Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 | bar: Desember W51
120 | Inkesra | Mengolah Data Pendukung Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
121 | Inkesra | Menyusun Tabel/Grafik Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
122 | Inkesra | Melakukan Analisis Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
123 | Inkesra | Menyusun Naskah Publikasi Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
124 | Inkesra | Menyusun Infografis Publikasi Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
125 | Inkesra | Menyusun Layout dan Cover Publikasi Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: November W46 to November W47; Desember W49 to Desember W51
126 | Inkesra | Memeriksa Publikasi Inkesra Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Desember W51
127 | Buklet Indikator Strategis | Mengolah Data Pendukung Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
128 | Buklet Indikator Strategis | Menyusun Tabel/Grafik Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
129 | Buklet Indikator Strategis | Melakukan Analisis Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
130 | Buklet Indikator Strategis | Menyusun Naskah Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
131 | Buklet Indikator Strategis | Menyusun Infografis Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
132 | Buklet Indikator Strategis | Menyusun Layout dan Cover Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Februari W8 to Maret W12
133 | Buklet Indikator Strategis | Memeriksa Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Maret W12
134 | Buklet Kemiskinan | Mengolah Data Pendukung Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
135 | Buklet Kemiskinan | Menyusun Tabel/Grafik Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
136 | Buklet Kemiskinan | Melakukan Analisis Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
137 | Buklet Kemiskinan | Menyusun Naskah Publikasi Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
138 | Buklet Kemiskinan | Menyusun Infografis Publikasi Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
139 | Buklet Kemiskinan | Menyusun Layout dan Cover Publikasi Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: Agustus W34; September W36 to September W39
140 | Buklet Kemiskinan | Memeriksa Publikasi Kemiskinan Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 | bar: September W39